АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ОБОЯНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.10.2017 с.Зорино № 102/1

В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрация Зоринского сельсовета Обоянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии учетом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, согласно Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинову О.В

3. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования « Зоринский сельсовет» Обоянского района Курской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Зоринского сельсовета
Обоянского района Г.В.Степанец

О.В.Кудинова
(847141)3-13-29

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Глава Зоринского сельсовета
 Обоянского района
______________Степанец Г.В
30.10.2017

План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и рекламных конструкций, в т.ч. размещенных на фасад зданий, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства	До 01.12.2017 года	Ведущий специалист-эксперт Администрации Зоринского сельсовета Киреева В.В
2	Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), в т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок	До 31.12.2017 года	Зам. Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинова О.В
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства	До 31.12.2017 года	Зам. Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинова О.В
4	Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствие со ст.35.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73_ФЗ «Об объектах культурного наследия народного Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»	До 31.12.2018 года	Зам. Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинова О.В
5	Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы	В течении реализации мероприятий	Зам. Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинова О.В
6	Внедрение современной системы городской навигации / Комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей и посетителей муниципального образования. Включает: / - установление указателей социально значимых объектов / - приведение знаков адресации к единому внешнему виду / - размещение объектов навигации города (карты-схемы и др.) с указанием социально-значимых учреждений, предприятий производственного назначения и городского хозяйства, маршрутов движения общественного транспорта и др.	До 31.12.2018 года	Зам. Главы Администрации Зоринского сельсовета Кудинова О.В